## Plano de ação
MODELO DE PLANO DE AÇÃO
NOME DO PROJETO | GERENTE DO PROJETO
Evento ABC | Anthony G.
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | NOTAS
Meta nº 1: selecionar o local
Identificar opções de local | Sally J. | Alta | Concluída | 2022-09-30 | 2022-10-02
Visitar locais | Sally J. | Alta | Concluída | 2022-10-05 | 2022-10-09 | Os contratos precisam ser enviados até 10/10
Assinar o contrato | Maria S. | Alta | Concluída | 2022-10-12 | 2022-10-12
Meta nº 2: garantir os palestrantes
Recrutar os palestrantes | Sally J. | Alta | Em andamento | 2022-10-07 | 2022-10-12
Biografias dos palestrantes | Sally J. | Média | Não iniciada | 2022-10-12 | 2022-10-14
Criar e enviar os pacotes aos palestrantes | Maria S. | Média | Não iniciada | 2022-10-13 | 2022-10-16 | Enviar para as partes interessadas
Confirmar os palestrantes | Sally J. | Alta | Não iniciada | 2022-10-17 | 2022-10-18
Meta nº 3: atrair os patrocinadores
Identificar os patrocinadores | John S. | Alta | Em andamento | 2022-10-13 | 2022-10-19
Redigir contrato para patrocinadores | Maria S. | Média | Não iniciada | 2022-10-15 | 2022-10-16
Enviar e-mails | John S. | Alta | Em andamento | 2022-10-19 | 2022-10-21
Fazer chamadas não solicitadas | John S. | Média | Não iniciada | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Da equipe de vendas
Meta nº 4: promover o evento
Criar os banners | Morgan K. | Baixa | Não iniciada | 2022-10-26 | 2022-10-28
Comprar os brindes | Morgan K. | Baixa | Não iniciada | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Canecas de café, sacolas, lápis
Criar estratégia de redes sociais | Corrine J. | Baixa | Em andamento | 2022-10-13 | 2022-10-26
Criar materiais de marketing | Karen Z. | Alta | Não iniciada | 2022-10-26 | 2022-10-30
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Plano de ação EM BRANCO
PLANO DE AÇÃO
NOME DO PROJETO | GERENTE DO PROJETO
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | NOTAS
Meta nº 1:
Meta nº 2:
Meta nº 3:
Meta nº 4:

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Nós nos esforçamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.