## Plano de negócios
MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS
Plano de projeto para novos negócios
Fase 1: plano estratégico
Fase 2: definir o negócio
TAREFAS | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01
Fase 1: autoavaliação
Definir a visão dos negócios | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0
Identificar as habilidades | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 0
Decidir se deve prosseguir | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 0
Fase 1: definir as oportunidades
Pesquisar o mercado | 2015-09-05 | 2015-09-05 | 0
Realizar as entrevistas | 2015-09-06 | 2015-09-10 | 4
Identificar os recursos necessários | 2015-09-11 | 2015-09-13 | 2
Identificar os custos operacionais | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 1
Fase 1: avaliar riscos potenciais
Avaliar o tamanho do mercado | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2
Avaliar a concorrência | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 1
Avaliar os recursos necessários | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 1
Determinar os requisitos financeiros | 2015-09-19 | 2015-09-21 | 2
Avaliar a rentabilidade | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 1
Revisar a estratégia | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 1
Fase 2: definir o mercado
Acessar as pesquisas disponíveis | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2
Criar análises de mercado | 2015-09-26 | 2015-09-29 | 3
Implementar as análises de mercado | 2015-09-29 | 2015-10-01 | 2
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Nós nos esforçamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.